## 州本级项目支出绩效目标自评表1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2021年度)
单位（盖章）：黔东南州林业科学研究所 |  |  |  |  | 填报日期：2022-10-12
项目名称 | 黔东南州林业科学研究所实验室维修及设备购置
主管部门及代码 | 黔东南州林业局（1152 2600 0097 5022 X5） |  |  | 实施单位 | 黔东南苗族侗族自治州林业科学研究所
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数(A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 10 | 0 | 10 | 100%
| 财政拨款 |  | 10 | 0 | 10 | 100%
| 其中：上级补助 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 本级安排 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 目标 1、实验室维修4万元，维修面积100平方米 。 目标2、购置实验室设备6万元。 |  |  | 1、已完成实验室100平方米面积的维修 ，并正常使用。 2、已完成实验室6万元设备的购置，并正常使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 100平方米 | 100平方米 | 25 | 25
|  |  | 设备购置 | 6万元 | 6万元 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 维修面积 | 100平方米 | 100平方米 | 15 | 15
|  |  | 设备购置 | 6万元 | 6万元 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 装修合同时间 | 100% | 60% | 10 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实验室人员满意度 | 100% | 70% | 10 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 93
绩效结论 | 优 良
| 联系人： | 袁美腾
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。